## 財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會

## 「115年度中小微企業多元發展貸款服務計畫-強化永續金融輔導量能」採購案(案號115BO006)

## 需求說明書（含驗收規範）

- 購案名稱

案名：「115年度中小微企業多元發展貸款服務計畫-強化永續金融輔導量能」採購案

- 購案期程與預算

- 期程

115年3月1日起至115年11月30日止

- 預算

本案總預算為新臺幣2,500,000元整（含稅）。

- 需求說明(請依個案敘明需求內容)

- 中小微企業多元發展貸款說明會

本會就經濟部中小及新創企業署推動「中小微企業多元發展貸款」為協助政府精準掌握產業痛點並優化政策執行效能，將辦理中小企業永續轉型智庫分享會議，以強化綠色轉型輔導能量協助中小企業提高競爭力，增加取得永續金融的機會，未來對接綠色融資，將舉辦至少4次中小企業永續轉型智庫分享會議，廠商須協助完成下列工作項目：

(一)分享會前協助

依本會規劃時程協助4場次智庫分享會議之場地洽談與租借、安排主持人、講師及工作人員、招生作業及活動廣宣。

(二)分享會現場執行

依主計畫規劃時程，完成協助35場次說明會現場執行作業，協助現場報到、簡報播放、現場引導與控場、記錄參與人數、蒐集回饋問卷、拍攝活動照片紀錄。

(三)分享會會後作業

整理活動紀錄及照片、製作成果報告及分享會之交辦案件，並協助製作每月月報簡報、期中報告、期末報告。

(四)活動/工作規劃及執行需求

- 專業服務：場地、軟硬體設備、活動廣宣及文宣品印製、專業人力及行政事項與聯繫窗口、繳交活動成果報告內容要求及方式。

- 資訊服務：無。

- 技術服務：無。

- 維護工作：無。

- 相關法令依據

例如政府機關政策文宣規劃執行注意事項、預算法、智慧財產權法、個人資料保護法、勞基法、身心障礙者權益保障法、經濟部及所屬機關（構）等相關規定。

- 保固需求（無則免填）

- 交付項目

| 項次 | 交付項目 | 交付內容 | 數量 | 交付型態 | 交付期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 服務建議書 | 內容包含但不限於： - 中小企業永續轉型智庫分享會議之會前協助、現場執行、會後作業工作規劃。 - 人力規劃 - 經費規劃 | 各6份 | 紙本及電子檔 | 同投標截止收件日期 |
|  | 採購契約書 | 內容包含但不限於： - 投標須知。 - 需求說明書（含交付與驗收程序等）。 - 審核通過之服務建議書 - 比／議價紀錄／開標紀錄。 - 委託廠商蒐集／處理／利用個人資料條款。 - ISMSD1501-3委外服務保密切結書(V1.3) - ISMSD1501-4委外服務人員保密切結書(V2.2) - PIMSD-0124契約個人資料保護條款 - PIMSD-0125個人資料委外廠商檢查表(V1.1) | 正本1式2份 副本1式3份 | 紙本及 電子檔 | 決標次日起14日曆天內 |
|  | 期中報告 | 內容包含但不限於： - 至少完成2場次智庫分享會議之進度及成果說明(含研究之簡報、數據資料、照片、簽到表)報告。 - 相關智庫分享會之交辦案件資料(若無將可不提供)。 | 各1份 | 紙本及電子檔 | 115年6月20日前 |
|  | 結案報告 | 內容包含但不限於： - 累計至少完成4場次智庫分享會議之進度及成果說明(含研究之簡報、數據資料、照片、簽到表)報告。 - 累計相關智庫分享會之交辦案件資料(若無將可不提供) - ISMSD1501-5委外廠商取得應刪除銷毀或返還資料清冊(V1.0) | 各1份 | 紙本及電子檔 | 115年11月30日前 |

- 驗收規範

- 依本案需求說明書（若購案有服務建議書者亦併同納入）進行數量、內容點收。

- 本會得要求得標廠商配合出席參加驗收會議，協助做成果展示及口頭簡報（須提供紙本及電子檔各一份，驗收會議時間本會另行通知）。

- 資通系統安全要求

廠商執行本案涉及資通系統(含計畫型網站)之開發或維運者：

- 應遵守資通安全管理法、其相關子法、個人資料保護法及其施行細則及行政院所頒訂之各項資通安全規範及標準，並遵守本會資通安全管理、個人資料保護及保密相關規定。此外本會保有依本會與廠商同意之適當方式對廠商及其分包廠商以派員稽核、委由本會籌組之稽核團隊或其他適當方式執行相關稽核或查核的權利，稽核結果不符合前述法規要求、本契約約定或 ISO27001標準要求者，於接獲本會通知後應於期限內完成改善。廠商未於期限內改善完畢則依契約第七條違約罰則辦理。

- 使用雲端服務時，應遵循以下規定處理：

  - 選擇之雲端服務供應商不得為大陸地區廠商及第三地區含陸資成分廠商，未經本會審查同意，不得將雲端資訊系統或儲存資料移至本國以外地區或其指定排除之國家，選用之雲服務供應商應通過專業之認證如ISO 27001及ISO27017等。

  - 無法判斷雲端應用服務之資料儲存置於何處時，儲存之資料宜非高敏感之資料，並宜針對儲存資料加密保護或以服務之加密保護機制處理。

- 機房至少應符合以下要求：

  - 機房運作通過ISO 27001驗證

  - 出入口及通道應設置監視器(錄影至少保存1個月以上)

  - 主機設備應安裝防毒軟體及架設網路防火牆

  - 機房維運人員持續接受資安教育訓練

- 資通系統(含計畫型網站)至少應符合以下要求：

  - 依據資通安全責任等級分級辦法附表九評估「資通系統防護需求分級」經本會核定。

  - 依據核定之「資通系統防護需求分級」，實施資通安全責任等級分級辦法附表十之對應「資通系統防護基準」，填報本會資訊安全管理表單「資通系統防護基準控制實施說明表」[ISMSD1401-2]。

- 資通系統含有非廠商自行開發之內容（如元件，模組），應維護第3方內容清單，清單包含但不限於：內容名稱（如模組，元件）、授權證明、版本、來源。

- 應建置資通系統之程式組態管理(Configuration Management)，以確保系統之完整性及一致性，並符合機關對系統品質及資通安全的要求。

- 須提交網站或資訊系統安全掃瞄報告，廠商自行檢測以採用行政院國家資通安全會報技術服務中心之工具及規範為原則，或由第三方以業界常用工具為之。掃瞄報告不得有重大及關鍵的漏洞項目（如無「中」（含）級以上風險之弱點）。

□	本案金額達新臺幣一千萬元以上，或系統屬機關核心系統廠商交付之檢測報告，應委託機關同意之第三方進行安全性檢測。

- 廠商如知悉發生資通安全事件時應即通報本會最遲不超過知悉後20分鐘，並配合本會依本會之「 資通安全事件通報及應變管理程序書」ISMSC1601規定處理。

- 其他注意事項

採購案預算編製情形、廠商特定資格、專案聯絡人資料等。