## 財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會
「產創計畫-產業小聚活動」採購案需求說明書（含驗收規範）

- 購案名稱

案名：「產創計畫-產業小聚活動」採購案

- 購案期程與預算

- 期程

決標次日起至115年12月31日止

- 預算

本案總預算為新臺幣250萬元整（含稅）。

- 需求說明

- 活動(或工作)內容說明

本案係配合產業創新交流與新創鏈結需求，透過辦理產業小聚活動，串聯科技新創、產業代表、業界企業等對象，目的旨在促進技術與產品服務交流、市場應用經驗分享及跨域合作機會。

活動將結合大型展會資源，包括南北創新創業相關展會，並於展會期間規劃相關宣傳資源進行串聯，擴大活動曝光與產業參與效益，提升創新應用交流與商機合作。另透過活動影音紀錄、成果影片製作及網路媒體宣傳等方式，擴散產業交流成果，展現臺灣科技創新與產業合作能量。

- 活動(或工作)規劃及執行需求

| 項目 | 基本需求 |
| --- | --- |
| 產業小聚活動規劃與執行 | 1. 辦理產業小聚活動共 4 場次。 2. 每場活動時間至少 1.5 小時。 3. 4場活動共邀集含業界企業及科技新創及產業代表等至少 5 家參與交流、分享。 4. 活動內容須包含產品服務交流、實戰應用案例、市場開發經驗或產業趨勢分享等主題。 5. 每場活動參與人數至少達 50 人次。 6. 4場活動需安排1位活動對談主持人。 |
| 展會資源與宣傳規劃 | 1. 活動規劃須結合「亞灣新創大南方」及「Meet Taipei創新創業嘉年華」兩大展會資源串聯。 2. 須提出媒體宣傳規劃與活動曝光策略。 |
| 活動影音紀錄與成果製作 | 1. 4 場活動須全程錄影紀錄。 2. 須將4場小聚活動內容剪輯製作成果影片 1 支。 |
| 宣傳推廣與效益擴散 | 1. 須透過網路平台、社群媒體或平面媒體進行成果宣傳。 2. 成果影片及相關宣傳內容累積觀看瀏覽人次至少達 5,000 人次。 |

- 相關法令依據

- 媒體採購或廣告費申請相關規定：

得標廠商執行本案務必依照「政府機關政策文宣規劃執行注意事項」及預算法第62條之1規定辦理，無論係以何種型態辦理政策宣導，均應明確標示「廣告」二字及「辦理或贊助機關名稱」，否則相關經費不予核銷，如事後遭審計機關剔除經費，亦將辦理經費收回。

- 個資法規：

「得標廠商執行本案涉及個資時，須依個人資料保護法、個人資料保護法施行細則，以及招標文件「 契約個人資料保護條款」相關規定辦理」

- 智慧財產權之歸屬：

得標廠商交付項目之智慧財產權歸屬本會所有。得標廠商依本契約所提出之履約標的若有使用或涉及他人之智慧財產權，得標廠商應負責使本會及業主就前述智慧財產權在本契約履約目的範圍內取得永久無償、不限時間、次數、方式、地域之任何使用或行使之授權。如涉有權利爭議糾紛，應由得標廠商完全負責，概與本會無涉。

- 交付項目

| 項次 | 交付項目 | 交付內容 | 數量 | 交付型態 | 交付期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 服務建議書 | 內容包含但不限於： - 履約實績 - 專案工作項目、人力配置 - 工作項目規劃： - 活動規劃 - 工作時程規劃 - 宣傳策略 - 經費配置 | 各1份 | 紙本及電子檔 | 決標次日起7個工作天內 |
|  | 活動影音成果 | 四場活動全程錄影檔案 | 1份 | 電子檔（USB交付，及額外提供雲端連結） | 115年11月30日前 |
|  | 成果影片 | 活動精華剪輯影片 1 支 | 1份 | 電子檔（USB交付，及額外提供雲端連結） | 115年11月30日前 |
|  | 結案報告 | 本專案執行過程之相關資料，包含四場活動記錄、活動精華、行銷成果與效益等。 | 電子檔：1式， 紙本：1式5份 | 電子檔及紙本報告 | 115年12月05日前 |

- 驗收規範

- 依本案需求說明書（若購案有服務建議書者亦併同納入）進行數量、內容點收。

- 本會得要求得標廠商配合出席參加驗收會議，協助做成果展示及口頭簡報（須提供紙本及電子檔各一份，驗收會議時間本會另行通知）。

- 其他注意事項

採購案預算編製情形、廠商特定資格、專案聯絡人資料等。

- 專案聯絡人：

聯 絡 人：創新業務群 謝佳妤

連絡電話：(02)2704-4844 分機 108

E-mail：karinahsieh@smecf.org.tw

- 發票資料：

統　　編：04140067

抬　　頭：財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會